## Sheet1
Ticket ID | User Story | Task | Dependencies | Estimación (Puntos)
T1 | Automatización del Proceso de Reclutamiento para el Administrador de Recursos Humanos | Desarrollo de la funcionalidad de automatización |  | 8
T2 | Automatización del Proceso de Reclutamiento para el Administrador de Recursos Humanos | Integración con plataformas de empleo | T1 | 5
T3 | Automatización del Proceso de Reclutamiento para el Administrador de Recursos Humanos | Implementación de notificaciones automáticas | T2 | 3
T4 | Seguimiento del Proceso de Reclutamiento para el Gerente de Contratación | Desarrollo del dashboard de seguimiento | T1 | 8
T5 | Seguimiento del Proceso de Reclutamiento para el Gerente de Contratación | Integración y sincronización de datos | T4 | 5
T6 | Análisis de Estructura de Costos para el Analista Financiero | Desarrollo de la funcionalidad de análisis de costos |  | 8
T7 | Análisis de Estructura de Costos para el Analista Financiero | Implementación de validaciones de datos financieros | T6 | 5
T8 | Análisis de Estructura de Costos para el Analista Financiero | Realización de auditorías de datos financieros | T7 | 3
T9 | Experiencia de Usuario para el Candidato | Diseño de la interfaz de usuario |  | 5
T10 | Experiencia de Usuario para el Candidato | Implementación de pruebas de usabilidad | T9 | 3
T11 | Integración con Sistemas Externos para el Administrador de Sistemas | Desarrollo de APIs para la integración |  | 8
T12 | Integración con Sistemas Externos para el Administrador de Sistemas | Implementación de middleware para la comunicación entre sistemas | T11 | 5
T13 | Integración con Sistemas Externos para el Administrador de Sistemas | Pruebas de compatibilidad y seguridad de la integración | T12 | 5